## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E01-H01 | Como administrador del sistema Necesito gestionar los perfiles de usuario Con la finalidad de controlar los permisos de acceso | Gestión de Permisos y Roles | Hecho | 3 | Sprint 1 | Media
E01-H02 | Como usuario del sistema Necesito registrarme e iniciar sesión con mi correo institucional Con la finalidad de validar mi pertenencia a la comunidad universitaria y acceder a la plataforma | Autenticación Institucional | Hecho | 5 | Sprint 1 | Alta
E01-H03 | Como usuario del sistema Necesito gestionar mi perfil académico declarando materias ofrecidas y requeridas Con la finalidad de definir mi oferta de tutorías y mis necesidades de aprendizaje | Configuración de Perfil Académico | Hecho | 3 | Sprint 1 | Alta
E02-H01 | Como usuario del sistema Necesito evaluar las tutorías recibidas mediante una escala numérica (1 al 10) en diferentes criterios Con la finalidad de calificar objetivamente el servicio recibido y retroalimentar al tutor | Evaluación Multicriterio de Tutorías | En Proceso | 5 | Sprint 2 | Alta
E02-H02 | Como usuario del sistema Necesito visualizar el perfil de fortalezas y los promedios por dimensión de un tutor Con la finalidad de identificar sus competencias principales antes de solicitar una tutoría o revisar mi propio desempeño | Perfil de Fortalezas del Tutor | En Proceso | 3 | Sprint 2 | Alta
E02-H03 | Como administrador del sistema Necesito auditar y gestionar las evaluaciones registradas en la plataforma Con la finalidad de detectar conductas maliciosas o valoraciones fraudulentas entre usuarios | Auditoría de Evaluaciones | En Proceso | 3 | Sprint 2 | Baja
E03-H01 | Como usuario del sistema Necesito obtener insignias automáticamente al alcanzar hitos de tutorías impartidas Con la finalidad de reconocer y visibilizar mi contribución y experiencia dentro de la plataforma | Asignación Automática de Insignias | En Proceso | 5 | Sprint 2 | Alta
E03-H02 | Como usuario del sistema Necesito consultar las insignias y el nivel de reputación en los perfiles públicos Con la finalidad de generar confianza hacia la comunidad antes de solicitar o aceptar una tutoría | Visualización de Insignias y Reputación | En Proceso | 2 | Sprint 2 | Media
E03-H03 | Como administrador del sistema Necesito gestionar el catálogo y la asignación de insignias en la plataforma Con la finalidad de mantener actualizados los incentivos del sistema y corregir inconsistencias en la reputación | Gestión del Catálogo de Insignias | En Proceso | 3 | Sprint 2 | Baja
E04-H01 | Como usuario del sistema Necesito recibir recomendaciones automáticas de tutores basadas en mi perfil e intereses Con la finalidad de conectar rápidamente con los tutores más afines a mis necesidades académicas | Motor de Recomendación ML (K-Means) | En Proceso | 8 | Sprint 4 | Alta
E04-H02 | Como usuario del sistema Necesito filtrar las recomendaciones por asignatura y visualizar el nivel de compatibilidad Con la finalidad de tomar una decisión informada al solicitar apoyo académico específico | Filtros y Compatibilidad de Recomendación | En Proceso | 3 | Sprint 4 | Media
E05-H01 | Como usuario del sistema Necesito publicar y gestionar propuestas de proyectos en el Hub Con la finalidad de convocar estudiantes de distintas carreras y conformar equipos multidisciplinarios | Publicación y Gestión de Proyectos | En Proceso | 5 | Sprint 3 | Alta
E05-H02 | Como usuario del sistema Necesito explorar proyectos publicados y postular como colaborador Con la finalidad de integrarme a iniciativas acordes a mi perfil e intereses profesionales | Exploración y Postulación a Proyectos | En Proceso | 3 | Sprint 3 | Alta
E05-H03 | Como administrador del sistema Necesito moderar y eliminar propuestas de proyectos en el Hub Con la finalidad de garantizar que las iniciativas cumplan con los lineamientos académicos e institucionales | Moderación de Proyectos en Hub | En Proceso | 2 | Sprint 3 | Baja
E06-H01 | Como usuario del sistema Necesito cargar y categorizar recursos de estudio por asignatura Con la finalidad de compartir material de apoyo académico con la comunidad universitaria | Carga y Categorización de Materiales | En Proceso | 3 | Sprint 3 | Alta
E06-H02 | Como usuario del sistema Necesito buscar, previsualizar y descargar materiales de estudio Con la finalidad de acceder a guías, apuntes y recursos complementarios para mis asignaturas | Búsqueda y Descarga de Apuntes | En Proceso | 5 | Sprint 3 | Alta
E07-H01 | Como administrador del sistema Necesito gestionar el estado de las cuentas de usuario (suspender o bloquear) Con la finalidad de velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y la seguridad en la plataforma | Gestión de Estados de Cuentas | En Proceso | 2 | Sprint 4 | Baja
E07-H02 | Como administrador del sistema Necesito gestionar el panel de denuncias de contenidos (proyectos, recursos y comentarios) Con la finalidad de filtrar y remover elementos que atenten contra los lineamientos académicos | Panel de Denuncias de Contenido | En Proceso | 5 | Sprint 4 | Baja
E07-H03 | Como administrador del sistema Necesito visualizar un dashboard de métricas e indicadores de uso del sistema Con la finalidad de monitorear la adopción de la plataforma y generar informes de gestión académica | Dashboard de Métricas del Sistema | En Proceso | 5 | Sprint 4 | Baja

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.