## Sprint 1
Control del Sprint 1
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | %
Gestión de Permisos y Roles | 18 | DIA 1: 4; DIA 2: 5; DIA 3: 5; DIA 4: 4 | 18
Autenticación Institucional | 18 | DIA 4: 3; DIA 5: 3; DIA 6: 5; DIA 7: 4; DIA 8: 3 | 18
Configuración de Perfil Académico | 16 | DIA 8: 2; DIA 9: 4; DIA 10: 3; DIA 11: 4; DIA 12: 3 | 16
0
Reales de producto por realizar | 52 | 48 | 43 | 38 | 31 | 28 | 23 | 19 | 14 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimadas de producto por realizar | 52 | 49.4 | 46.8 | 44.2 | 41.6 | 39 | 36.4 | 33.8 | 31.2 | 28.6 | 26 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 4.3 | 1.7